**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по внедрению региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников в ГБОУ СОШ № 3 им. М.Ф. Леонова с. Приволжье**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Содержание деятельности** | **Ответственные** | **Сроки исполнения** |
| 1. | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | Изучение нормативных документов по внедрению[региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников в общеобразовательных организациях.](#_bookmark0)  | Банникова Н.А., Тарасова Н.И. | март 2021 г. |
| Разработка распоряжения о внедрении региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников  | Банникова Н.А., Тарасова Н.И. | апрель 2021 г. |
| Разработка плана мероприятий, направленных на реализацию задач региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников. | РЦ | апрель 2021 г. |
| Разработка дорожной карты внедрения региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников (на уровне ЮЗУ). | РЦ | апрель 2021 г. |
| Разработка приказа о назначении куратора внедрения региональной программы многофункционального наставничества в общеобразовательной организации. | Банникова Н.А. | апрель 2021 г. |
| Разработка и утверждение дорожной карты внедрения программы наставничества в общеобразовательной организации (Приложение 3 к Положению о региональной программе многофункционального наставничества). | Банникова Н.А., Тарасова Н.И. | апрель 2021 г. |
| Разработка и утверждение программы наставничества. | Банникова Н.А., Тарасова Н.И. | август 2021 г. |
| Организация разъяснительной работы по вопросу реализации региональной программы многофункционального наставничества (рабочие встречи, совещания, семинары, индивидуальные консультации). | РЦ | постоянно |
| Разработка методической продукции (памятка, буклет) о реализации региональной программы многофункционального наставничества с целью распространения в общеобразовательных организациях. | РЦ | в течение всего периода(по мере необходимости) |
| 2. | Информирование педагогического сообщества о реализации региональной программы многофункционального наставничества | Создание и наполнение раздела «Наставничество» на сайте РЦ, на сайтах общеобразовательных организаций. | РЦТарасова Н.И. | в течение всего периода(по мере необходимости) |
| Распределение всех педагогов общеобразовательной организации на группы: допрофессиональный период деятельности (группа А), профессионалы (группа Б), суперпрофессионалы (группа В), послепрофессиональный период деятельности (группа Г). (На основании личных наблюдений, самооценки педагогов). | Тарасова Н.И. | апрель 2021 г. |
| Проведение в каждой группе анкетирования на выявление потребностей, желаний и запросов. | Тарасова Н.И. | апрель 2021 г. |
| 3. | Анализ исходных условий и возможностей общеобразовательных организаций по внедрению региональной программы многофункционального наставничества | Формирование групп наставляемых и наставников (по результатам анкетирования). | Тарасова Н.И. | апрель 2021 г. |
| Формирование потенциальных наставнических пар, триад, групп.  | Тарасова Н.И. | апрель 2021 г. |
| Проведение индивидуального собеседования с каждым наставником и наставляемым (коучи). | Тарасова Н.И. | апрель 2021 г. |
| 4. | Создание наставнических пар, триад, малых групп | Окончательное формирование наставнических пар, триад, групп (по результатам собеседования). | Тарасова Н.И. | апрель 2021 г. |
| Заполнение форм базы наставников и наставляемых (в электронном виде, в т.ч. через систему АИС). | РЦБанникова Н.А., Тарасова Н.И. | в течение всего периода |
| Контроль за реализацией мероприятий программ наставничества в общеобразовательных организациях. | ЮЗУРЦ | постоянно |
| 5. | Формирование баз наставников и наставляемых | Организационное сопровождение реализации программы наставничества педагогических работников в общеобразовательных организациях (рабочие встречи, семинары, совещания по вопросам реализации программы наставничества). | РЦБанникова Н.А., Тарасова Н.И. | сентябрь 2021 г. - май 2022 г. |
| 6. | Реализация программ наставничества | Проведение методических мероприятий по обмену опытом в рамках наставнической деятельности. | РЦБанникова Н.А. | постоянно |
| Формирование базы данных программ наставничества и лучших практик. | РЦТарасова Н.И. | ноябрь 2021 г. |
| 7. | Повышение уровня профессионального мастерства/мотивации педагогических работников, задействованных в программе наставничества | Организация и проведение окружного этапа конкурса «Наставник в системе образования Самарской области». | РЦ | ноябрь 2021 г. |
| Выпуск окружного методического сборника «Поделюсь опытом» по материалам лучших практик наставнической деятельности. | РЦ | декабрь 2021 г. |
| Организация и проведение анкетирования среди наставнических пар, направленное на определение эффективности реализуемой программы наставничества, анализ результатов. | Тарасова Н.И. | октябрь 2021 г.,май 2022 г. |
| Сбор первичной информации, обобщение результатов анкетирования, составление аналитического отчета реализации и эффективности программ наставничества (на уровне ЮЗУ). | РЦ | ноябрь 2021 г.,май 2022 г. |
| 8. | Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества  | Мониторинг показателей эффективности внедрения региональной программы многофункционального наставничества.  | ЮЗУРЦ | декабрь 2021 г. |
| Контроль за подготовкой общеобразовательными организациями формы федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в Министерство просвещения Российской Федерации. | ЮЗУРЦ | декабрь 2021 г. – январь 2022 г. |
| Своевременное и качественное заполнение формы федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программ наставничества | Банникова Н.А. | декабрь 2021 г. – январь 2022 г. |
| 9. | Заполнение формы федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программ наставничества |  |  |  |
|  |  |  |